## Sheet1
w241 - Final Project Project Plan
Report Due 4/27
| Duration | Week begin (Monday)
| (Weeks) | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-24
Recruit Subjects | 1 | bar: 2017-03-06
Send applications | bar: 2017-03-06
Filter applicants | bar: 2017-03-06
Randomize applicants | bar: 2017-03-06
Finalize instructions | bar: 2017-03-06
Pilot Study | 3 | bar: 2017-03-13 to 2017-03-27
Begin Study |  | 2017-03-13: 3/13 Begin Pilot (Monday)
Baseline data collection | bar: 2017-03-13
Experiment data collection | bar: 2017-03-20 to 2017-03-27
Full Experiment | 3 | bar: 2017-04-03 to 2017-04-10
Baseline data collection | bar: 2017-04-03
Experiment data collection | bar: 2017-04-10
Reporting | 2 | bar: 2017-04-17 to 2017-04-24
Built report template | bar: 2017-04-17 to 2017-04-24
Analyze results | bar: 2017-04-17 to 2017-04-24
Write report | bar: 2017-04-17 to 2017-04-24